## Épicas e HU
ClinTec — Épicas e Historias de Usuario
Proyecto CRM ¦ Fase 1 ¦ 10 ago — 27 nov 2026
Épico ID | Épico | HU ID | Historia de Usuario | Como... | Quiero... | Para... | Criterios de Aceptación | Prioridad | Sprint | Inicio | Fin
E1 | Gestión de usuarios y autenticación | HU-01 | Inicio de sesión seguro (JWT) | Como usuario del sistema... | Quiero iniciar sesión con usuario y contraseña... | Para acceder a las funciones según mi rol. | • Login muestra error si credenciales inválidas • Token JWT se genera al autenticar • Guards bloquean rutas sin token • Sesión expira tras inactividad | Alta | Sprint 1 | 2026-08-10 | 2026-08-18
E1 | Gestión de usuarios y autenticación | HU-02 | Gestión de roles de usuario | Como administrador... | Quiero crear y asignar roles (administrador, vendedor, personal)... | Para controlar los permisos dentro del sistema. | • CRUD de usuarios funcional • Rol se asigna al crear usuario • Permisos validados en backend • No se puede eliminar el último admin | Alta | Sprint 1 | 2026-08-18 | 05/09/2026
E1 | Gestión de usuarios y autenticación | HU-03 | Cierre de sesión y seguridad de contraseña | Como usuario... | Quiero cerrar sesión y tener mi contraseña cifrada... | Para proteger mi información y la del sistema. | • Logout invalida el token • Contraseña cifrada con BCrypt • Frontend valida fortaleza de contraseña • Intentos fallidos no revelan si el usuario existe | Media | Sprint 1 | 05/09/2026 | 09/09/2026
E2 | Gestión de clientes (CRUD) | HU-04 | Registro de nuevos clientes | Como vendedor... | Quiero registrar un nuevo cliente con nombre, empresa, email, teléfono y dirección... | Para tenerlo en el sistema y gestionar la relación comercial. | • Formulario valida campos obligatorios • Email debe ser único (error si ya existe) • Cliente queda guardado en BD • Confirmación visual tras guardar | Alta | Sprint 2 | 10/09/2026 | 14/09/2026
E2 | Gestión de clientes (CRUD) | HU-05 | Consulta y búsqueda de clientes | Como vendedor o personal administrativo... | Quiero buscar y listar clientes por nombre o empresa... | Para acceder rápidamente a su información sin recorrer toda la lista. | • Listado paginado de clientes • Búsqueda en tiempo real por nombre/empresa • Ordenamiento por columna • Resultado vacío muestra mensaje claro | Alta | Sprint 2 | 14/09/2026 | 18/09/2026
E2 | Gestión de clientes (CRUD) | HU-06 | Edición y eliminación de clientes | Como vendedor... | Quiero editar o eliminar un cliente existente... | Para mantener la información actualizada y limpia en el sistema. | • Formulario precargado con datos actuales • Cambios se guardan correctamente en BD • Modal de confirmación antes de eliminar • No se puede eliminar cliente con oportunidades abiertas | Alta | Sprint 2 | 18/09/2026 | 23/09/2026
E3 | Oportunidades y ventas | HU-07 | Registro de oportunidades de venta | Como vendedor... | Quiero registrar una oportunidad de negocio asociada a un cliente... | Para hacer seguimiento del proceso comercial desde el inicio. | • Oportunidad queda vinculada a cliente y vendedor • Estado inicial = 'Abierta' • Campo valor_estimado obligatorio • Validación de campos vacíos | Alta | Sprint 3 | 24/09/2026 | 28/09/2026
E3 | Oportunidades y ventas | HU-08 | Seguimiento de estado de oportunidades | Como vendedor... | Quiero actualizar el estado de una oportunidad (Abierta, En proceso, Cerrada ganada, Cerrada perdida)... | Para registrar el avance del proceso de venta en tiempo real. | • Selector de estado disponible • Cambio de estado queda registrado con fecha • Historial de estados visible • Filtrado de oportunidades por estado en listado | Alta | Sprint 3 | 28/09/2026 | 02/10/2026
E3 | Oportunidades y ventas | HU-09 | Conversión de oportunidad a venta | Como vendedor... | Quiero convertir una oportunidad ganada en una venta registrada con valor final y fecha... | Para tener trazabilidad del cierre comercial y afectar las métricas del sistema. | • Conversión disponible solo si estado = 'Cerrada ganada' • Venta queda registrada en tabla ventas • Oportunidad referenciada en la venta • Notificación de éxito al convertir | Alta | Sprint 3 | 02/10/2026 | 07/10/2026
E3 | Oportunidades y ventas | HU-10 | Listado y consulta de ventas | Como administrador... | Quiero ver el listado de ventas registradas con filtros por fecha y vendedor... | Para analizar el desempeño comercial del equipo. | • Tabla de ventas con paginación • Filtros por vendedor y rango de fechas • Total de ventas del período visible • Solo administrador accede a esta vista | Media | Sprint 3 | 07/10/2026 | 10/10/2026
E4 | Seguimiento e interacciones | HU-11 | Registro de interacciones con clientes | Como vendedor... | Quiero registrar interacciones (llamada, reunión, correo) con un cliente... | Para dejar historial de contacto y evidencia del seguimiento realizado. | • Tipos disponibles: llamada, reunión, correo, nota • Campo de nota libre obligatorio • Interacción queda vinculada al cliente • Fecha/hora registrada automáticamente | Media | Sprint 3 | 10/10/2026 | 12/10/2026
E4 | Seguimiento e interacciones | HU-12 | Historial de actividades por cliente | Como vendedor o personal administrativo... | Quiero ver el historial completo de interacciones de un cliente en orden cronológico... | Para tener trazabilidad de la relación comercial y planificar el próximo contacto. | • Interacciones ordenadas de más reciente a más antigua • Icono diferenciador por tipo • Filtro por tipo de interacción • Disponible en perfil del cliente | Media | Sprint 3 | 12/10/2026 | 14/10/2026
E4 | Seguimiento e interacciones | HU-13 | Notas libres por cliente | Como vendedor... | Quiero agregar notas libres a un cliente... | Para guardar información relevante sin estructura fija que complemente el historial. | • Área de texto libre en perfil del cliente • Notas visibles en historial de interacciones • Solo el autor puede editar o eliminar su nota • Fecha de creación visible | Baja | Sprint 4 | 15/10/2026 | 16/10/2026
E5 | Alertas y puntuación de clientes | HU-14 | Puntuación automática de clientes | Como sistema... | Quiero calcular automáticamente el puntaje de cada cliente según su actividad... | Para priorizar clientes con mayor potencial comercial de forma objetiva. | • Puntaje calculado con base en ventas, interacciones y oportunidades • Actualización automática al registrar actividad • Puntaje visible en perfil y listado • Endpoint GET /api/clientes/{id}/puntuacion disponible | Alta | Sprint 4 | 16/10/2026 | 21/10/2026
E5 | Alertas y puntuación de clientes | HU-15 | Clasificación automática de clientes | Como sistema... | Quiero clasificar clientes en categorías (Nuevo, Activo, Estratégico, En Riesgo) según su puntaje... | Para que el vendedor identifique visualmente el tipo de cliente sin análisis manual. | • Clasificación visible como badge de color en listado • Actualización automática al cambiar puntaje • Filtrado de clientes por clasificación • Rangos de clasificación documentados | Alta | Sprint 4 | 21/10/2026 | 24/10/2026
E5 | Alertas y puntuación de clientes | HU-16 | Alertas por falta de seguimiento | Como sistema... | Quiero generar alertas cuando un cliente no ha tenido interacción en X días... | Para recordar al vendedor hacer seguimiento y evitar perder oportunidades por olvido. | • Job automático revisa inactividad diariamente • Alerta creada si no hay interacción en el período definido • Pantalla de alertas activas visible para el vendedor • Alerta puede marcarse como atendida | Media | Sprint 4 | 24/10/2026 | 28/10/2026
E6 | Reportes y dashboard | HU-17 | Dashboard de métricas comerciales | Como administrador... | Quiero ver un dashboard con KPIs de ventas, oportunidades y desempeño por vendedor... | Para tomar decisiones comerciales basadas en datos reales del sistema. | • Gráfico de ventas por período • Tabla de rendimiento por vendedor • Contador de oportunidades por estado • Dashboard responsive y con filtro de fechas | Media | Sprint 5 | 29/10/2026 | 09/11/2026
E6 | Reportes y dashboard | HU-18 | Reportes básicos de desempeño | Como personal administrativo... | Quiero generar y descargar reportes básicos de clientes y ventas... | Para presentar información consolidada a la gerencia sin acceso al sistema. | • Reporte exportable en PDF o CSV • Filtros por fecha disponibles • Reporte incluye totales y subtotales • Descarga disponible desde el frontend | Baja | Sprint 5 | 09/11/2026 | 2026-11-27

## Product Backlog
ClinTec — Product Backlog
Fase 1 · 20 ago — 27 nov 2026 · Metodología: Scrum · 5 Sprints + Sprint 0 + Cierre
Sprints: Sprint 0 (20–26 ago) ¦ Sprint 1 (27 ago–09 sep) ¦ Sprint 2 (10–23 sep) ¦ Sprint 3 (24 sep–14 oct) ¦ Sprint 4 (15–28 oct) ¦ Sprint 5 (29 oct–18 nov) ¦ Cierre (19–27 nov)
Prioridad Backlog | Épico ID | Épico | HU ID | Historia de Usuario | Tarea ID | Descripción de la Tarea | Tipo | Responsable | Sprint | Fecha inicio | Fecha fin | Estado | Notas / Dependencias
1 | — | Infraestructura | P | Planificación general | P-01 | Reunión kick-off: backlog, roles del equipo y convenciones de trabajo | Planificación | Tech Lead / Equipo | Sprint 0 | 2026-08-10 | 2026-08-20 | Pendiente | —
2 | — | Infraestructura | P | Planificación general | P-02 | Definir estrategia de branching en Git (Git Flow: main → develop → feature/HU-XX) | Planificación | Tech Lead | Sprint 0 | 20/08/2026 | 21/08/2026 | Pendiente | —
3 | — | Infraestructura | P | Planificación general | P-03 | Crear repositorio GitHub con .gitignore (Java + Angular), proteger rama main | Infra | Tech Lead | Sprint 0 | 21/08/2026 | 21/08/2026 | Pendiente | —
4 | — | Infraestructura | P | Planificación general | P-04 | Configurar tablero Scrum (GitHub Projects): columnas Backlog / To Do / In Progress / Review / Done | Planificación | Tech Lead | Sprint 0 | 21/08/2026 | 21/08/2026 | Pendiente | —
5 | — | Infraestructura | B0 | Backend Spring Boot | B-01 | Crear proyecto en Spring Initializr: Web, JPA, Security, MySQL Driver, Lombok, Validation | Backend | Dev Backend | Sprint 0 | 21/08/2026 | 21/08/2026 | Pendiente | Java 17+, Maven
6 | — | Infraestructura | B0 | Backend Spring Boot | B-02 | Definir estructura de paquetes: controller / service / repository / model / dto / security / config / exception | Backend | Dev Backend | Sprint 0 | 21/08/2026 | 22/08/2026 | Pendiente | Depende de B-01
7 | — | Infraestructura | B0 | Backend Spring Boot | B-03 | Configurar application.properties: conexión MySQL, puerto 8080, JPA ddl-auto=validate | Backend | Dev Backend | Sprint 0 | 22/08/2026 | 22/08/2026 | Pendiente | Depende de D-02
8 | — | Infraestructura | B0 | Backend Spring Boot | B-04 | Configurar CORS para Angular (localhost:4200) | Backend | Dev Backend | Sprint 0 | 22/08/2026 | 22/08/2026 | Pendiente | Depende de B-01
9 | — | Infraestructura | B0 | Backend Spring Boot | B-05 | Agregar dependencia jjwt y clase base JwtUtil | Backend | Dev Backend | Sprint 0 | 22/08/2026 | 23/08/2026 | Pendiente | —
10 | — | Infraestructura | B0 | Backend Spring Boot | B-06 | Crear GlobalExceptionHandler con @ControllerAdvice | Backend | Dev Backend | Sprint 0 | 23/08/2026 | 23/08/2026 | Pendiente | —
11 | — | Infraestructura | B0 | Backend Spring Boot | B-07 | Verificar que el proyecto levanta y responde en GET /api/health | Backend | Dev Backend | Sprint 0 | 23/08/2026 | 23/08/2026 | Pendiente | Depende de B-03
12 | — | Infraestructura | D0 | Base de datos MySQL | D-01 | Instalar / levantar MySQL local o Docker (imagen mysql:8) | BD | Dev Backend | Sprint 0 | 22/08/2026 | 22/08/2026 | Pendiente | —
13 | — | Infraestructura | D0 | Base de datos MySQL | D-02 | Crear BD: clintec_db con charset utf8mb4 y collation unicode_ci | BD | Dev Backend | Sprint 0 | 22/08/2026 | 22/08/2026 | Pendiente | Depende de D-01
14 | — | Infraestructura | D0 | Base de datos MySQL | D-03 | Crear usuario de BD con permisos limitados a clintec_db (no usar root) | BD | Dev Backend | Sprint 0 | 22/08/2026 | 23/08/2026 | Pendiente | —
15 | — | Infraestructura | D0 | Base de datos MySQL | D-04 | Ejecutar script DDL: roles → usuarios → clientes → oportunidades → ventas → interacciones → alertas → puntuacion_cliente | BD | Dev Backend | Sprint 0 | 23/08/2026 | 24/08/2026 | Pendiente | Respetar orden de FK
16 | — | Infraestructura | D0 | Base de datos MySQL | D-05 | Insertar datos semilla: 3 roles (Admin, Vendedor, Personal) y usuario administrador por defecto | BD | Dev Backend | Sprint 0 | 24/08/2026 | 24/08/2026 | Pendiente | Depende de D-04
17 | — | Infraestructura | D0 | Base de datos MySQL | D-06 | Verificar conexión Spring Boot → MySQL sin errores al iniciar | BD | Dev Backend | Sprint 0 | 24/08/2026 | 24/08/2026 | Pendiente | Depende de B-03 y D-02
18 | — | Infraestructura | F0 | Frontend Angular | F-01 | ng new clintec-frontend --routing --style=scss (Angular 16+) | Frontend | Dev Frontend | Sprint 0 | 22/08/2026 | 22/08/2026 | Pendiente | —
19 | — | Infraestructura | F0 | Frontend Angular | F-02 | Instalar Angular Material, HttpClientModule y ReactiveFormsModule | Frontend | Dev Frontend | Sprint 0 | 22/08/2026 | 23/08/2026 | Pendiente | Depende de F-01
20 | — | Infraestructura | F0 | Frontend Angular | F-03 | Definir estructura de módulos: core / shared / features (auth, clientes, oportunidades, ventas, reportes) | Frontend | Dev Frontend | Sprint 0 | 23/08/2026 | 23/08/2026 | Pendiente | —
21 | — | Infraestructura | F0 | Frontend Angular | F-04 | Crear environment.ts con baseUrl: http://localhost:8080/api | Frontend | Dev Frontend | Sprint 0 | 23/08/2026 | 23/08/2026 | Pendiente | —
22 | — | Infraestructura | F0 | Frontend Angular | F-05 | Crear ApiService, AuthInterceptor (inyecta JWT) y AuthGuard | Frontend | Dev Frontend | Sprint 0 | 23/08/2026 | 24/08/2026 | Pendiente | Depende de F-03
23 | — | Infraestructura | F0 | Frontend Angular | F-06 | Configurar rutas principales y AppShell (navbar + sidebar + router-outlet) | Frontend | Dev Frontend | Sprint 0 | 24/08/2026 | 25/08/2026 | Pendiente | Depende de F-03
24 | — | Infraestructura | F0 | Frontend Angular | F-07 | Verificar ng serve en localhost:4200 sin errores de compilación | Frontend | Dev Frontend | Sprint 0 | 25/08/2026 | 25/08/2026 | Pendiente | —
25 | — | Infraestructura | O0 | Documentación técnica | O-01 | Documentar arquitectura de capas y diagrama de flujo de datos | Doc | Tech Lead | Sprint 0 | 25/08/2026 | 25/08/2026 | Pendiente | —
26 | — | Infraestructura | O0 | Documentación técnica | O-02 | Estándar de endpoints REST: formato de respuesta y códigos HTTP | Doc | Tech Lead | Sprint 0 | 25/08/2026 | 26/08/2026 | Pendiente | —
27 | — | Infraestructura | O0 | Documentación técnica | O-03 | Escribir README con instrucciones para levantar el proyecto localmente | Doc | Tech Lead | Sprint 0 | 26/08/2026 | 26/08/2026 | Pendiente | —
28 | E1 | Autenticación | HU-01 | Inicio de sesión (JWT) | T-01 | Diseñar pantalla de login en Angular (formulario reactive) | Frontend | Dev Frontend | Sprint 1 | 27/08/2026 | 28/08/2026 | Pendiente | —
29 | E1 | Autenticación | HU-01 | Inicio de sesión (JWT) | T-02 | Implementar endpoint POST /auth/login en Spring Boot | Backend | Dev Backend | Sprint 1 | 28/08/2026 | 29/08/2026 | Pendiente | Depende de B-05
30 | E1 | Autenticación | HU-01 | Inicio de sesión (JWT) | T-03 | Configurar JWT: generación, validación y expiración del token | Backend | Dev Backend | Sprint 1 | 29/08/2026 | 31/08/2026 | Pendiente | Depende de T-02
31 | E1 | Autenticación | HU-01 | Inicio de sesión (JWT) | T-04 | Implementar guards de rutas por rol en Angular | Frontend | Dev Frontend | Sprint 1 | 31/08/2026 | 01/09/2026 | Pendiente | Depende de T-03
32 | E1 | Autenticación | HU-01 | Inicio de sesión (JWT) | T-05 | Pruebas de autenticación y control de acceso por rol | QA | Dev Backend | Sprint 1 | 01/09/2026 | 01/09/2026 | Pendiente | —
33 | E1 | Autenticación | HU-02 | Gestión de roles | T-06 | Crear tablas roles y usuarios en MySQL con FK y restricciones | BD | Dev Backend | Sprint 1 | 01/09/2026 | 01/09/2026 | Pendiente | Depende de D-04
34 | E1 | Autenticación | HU-02 | Gestión de roles | T-07 | Endpoint CRUD /api/usuarios (GET, POST, PUT, DELETE) | Backend | Dev Backend | Sprint 1 | 01/09/2026 | 02/09/2026 | Pendiente | Depende de T-06
35 | E1 | Autenticación | HU-02 | Gestión de roles | T-08 | Pantalla de administración de usuarios en Angular | Frontend | Dev Frontend | Sprint 1 | 02/09/2026 | 03/09/2026 | Pendiente | Solo rol Administrador
36 | E1 | Autenticación | HU-02 | Gestión de roles | T-09 | Validación de roles con Spring Security (@PreAuthorize) | Backend | Dev Backend | Sprint 1 | 03/09/2026 | 04/09/2026 | Pendiente | Depende de T-03
37 | E1 | Autenticación | HU-02 | Gestión de roles | T-10 | Pruebas de asignación de permisos por rol | QA | Dev Backend | Sprint 1 | 04/09/2026 | 05/09/2026 | Pendiente | —
38 | E1 | Autenticación | HU-03 | Seguridad contraseña | T-11 | Implementar logout e invalidación del token JWT | Backend | Dev Backend | Sprint 1 | 05/09/2026 | 06/09/2026 | Pendiente | —
39 | E1 | Autenticación | HU-03 | Seguridad contraseña | T-12 | Cifrado de contraseñas con BCrypt en Spring Security | Backend | Dev Backend | Sprint 1 | 06/09/2026 | 07/09/2026 | Pendiente | —
40 | E1 | Autenticación | HU-03 | Seguridad contraseña | T-13 | Validación de fortaleza de contraseña en frontend (Angular) | Frontend | Dev Frontend | Sprint 1 | 07/09/2026 | 08/09/2026 | Pendiente | —
41 | E1 | Autenticación | HU-03 | Seguridad contraseña | T-14 | Prueba de seguridad: intentos de acceso no autorizados | QA | Dev Backend | Sprint 1 | 08/09/2026 | 09/09/2026 | Pendiente | —
42 | E2 | Clientes | HU-04 | Registro de clientes | T-15 | Diseñar formulario de registro de cliente en Angular | Frontend | Dev Frontend | Sprint 2 | 10/09/2026 | 11/09/2026 | Pendiente | —
43 | E2 | Clientes | HU-04 | Registro de clientes | T-16 | Endpoint POST /api/clientes | Backend | Dev Backend | Sprint 2 | 11/09/2026 | 12/09/2026 | Pendiente | —
44 | E2 | Clientes | HU-04 | Registro de clientes | T-17 | Validación de email único (restricción UNIQUE en BD + manejo de error en API) | Backend | Dev Backend | Sprint 2 | 12/09/2026 | 13/09/2026 | Pendiente | —
45 | E2 | Clientes | HU-04 | Registro de clientes | T-18 | Guardado en tabla clientes y confirmación visual | Frontend | Dev Frontend | Sprint 2 | 13/09/2026 | 14/09/2026 | Pendiente | —
46 | E2 | Clientes | HU-04 | Registro de clientes | T-19 | Prueba de duplicidad de email y validaciones | QA | Dev Backend | Sprint 2 | 14/09/2026 | 14/09/2026 | Pendiente | —
47 | E2 | Clientes | HU-05 | Búsqueda clientes | T-20 | Endpoint GET /api/clientes con parámetros de búsqueda y paginación | Backend | Dev Backend | Sprint 2 | 14/09/2026 | 15/09/2026 | Pendiente | —
48 | E2 | Clientes | HU-05 | Búsqueda clientes | T-21 | Pantalla de listado de clientes con tabla paginada (Angular Material Table) | Frontend | Dev Frontend | Sprint 2 | 15/09/2026 | 16/09/2026 | Pendiente | —
49 | E2 | Clientes | HU-05 | Búsqueda clientes | T-22 | Barra de búsqueda con filtrado en tiempo real | Frontend | Dev Frontend | Sprint 2 | 16/09/2026 | 17/09/2026 | Pendiente | —
50 | E2 | Clientes | HU-05 | Búsqueda clientes | T-23 | Ordenamiento por nombre, empresa y fecha de registro | Frontend | Dev Frontend | Sprint 2 | 17/09/2026 | 18/09/2026 | Pendiente | —
51 | E2 | Clientes | HU-06 | Edición clientes | T-24 | Endpoints PUT y DELETE /api/clientes/{id} | Backend | Dev Backend | Sprint 2 | 18/09/2026 | 19/09/2026 | Pendiente | —
52 | E2 | Clientes | HU-06 | Edición clientes | T-25 | Pantalla de detalle y edición de cliente con formulario precargado | Frontend | Dev Frontend | Sprint 2 | 19/09/2026 | 21/09/2026 | Pendiente | —
53 | E2 | Clientes | HU-06 | Edición clientes | T-26 | Modal de confirmación antes de eliminar cliente | Frontend | Dev Frontend | Sprint 2 | 21/09/2026 | 22/09/2026 | Pendiente | —
54 | E2 | Clientes | HU-06 | Edición clientes | T-27 | Validaciones de campos obligatorios en edición | Backend | Dev Backend | Sprint 2 | 22/09/2026 | 23/09/2026 | Pendiente | —
55 | E3 | Oportunidades | HU-07 | Registro oportunidades | T-28 | Endpoint POST /api/oportunidades | Backend | Dev Backend | Sprint 3 | 24/09/2026 | 24/09/2026 | Pendiente | —
56 | E3 | Oportunidades | HU-07 | Registro oportunidades | T-29 | Formulario de nueva oportunidad en Angular | Frontend | Dev Frontend | Sprint 3 | 24/09/2026 | 25/09/2026 | Pendiente | —
57 | E3 | Oportunidades | HU-07 | Registro oportunidades | T-30 | Selector de cliente relacionado (dropdown con búsqueda) | Frontend | Dev Frontend | Sprint 3 | 25/09/2026 | 26/09/2026 | Pendiente | —
58 | E3 | Oportunidades | HU-07 | Registro oportunidades | T-31 | Campo valor_estimado y estado inicial 'Abierta' | Backend | Dev Backend | Sprint 3 | 26/09/2026 | 27/09/2026 | Pendiente | —
59 | E3 | Oportunidades | HU-07 | Registro oportunidades | T-32 | Asociación automática con vendedor_id del usuario autenticado | Backend | Dev Backend | Sprint 3 | 27/09/2026 | 28/09/2026 | Pendiente | Depende de JWT
60 | E3 | Oportunidades | HU-08 | Estado oportunidades | T-33 | Endpoint PATCH /api/oportunidades/{id}/estado | Backend | Dev Backend | Sprint 3 | 28/09/2026 | 29/09/2026 | Pendiente | —
61 | E3 | Oportunidades | HU-08 | Estado oportunidades | T-34 | Selector de estado en pantalla de oportunidad | Frontend | Dev Frontend | Sprint 3 | 29/09/2026 | 30/09/2026 | Pendiente | —
62 | E3 | Oportunidades | HU-08 | Estado oportunidades | T-35 | Historial de cambios de estado con fecha y usuario | Backend | Dev Backend | Sprint 3 | 30/09/2026 | 01/10/2026 | Pendiente | —
63 | E3 | Oportunidades | HU-08 | Estado oportunidades | T-36 | Filtrado de oportunidades por estado en listado | Frontend | Dev Frontend | Sprint 3 | 01/10/2026 | 02/10/2026 | Pendiente | —
64 | E3 | Oportunidades | HU-09 | Conversión a venta | T-37 | Endpoint POST /api/ventas (crea venta desde oportunidad) | Backend | Dev Backend | Sprint 3 | 02/10/2026 | 03/10/2026 | Pendiente | —
65 | E3 | Oportunidades | HU-09 | Conversión a venta | T-38 | Actualizar estado de oportunidad a 'Cerrada ganada' al convertir | Backend | Dev Backend | Sprint 3 | 03/10/2026 | 04/10/2026 | Pendiente | —
66 | E3 | Oportunidades | HU-09 | Conversión a venta | T-39 | Pantalla de confirmación y resumen de venta registrada | Frontend | Dev Frontend | Sprint 3 | 04/10/2026 | 05/10/2026 | Pendiente | —
67 | E3 | Oportunidades | HU-09 | Conversión a venta | T-40 | Guardar en tabla ventas con oportunidad_id como FK | BD | Dev Backend | Sprint 3 | 05/10/2026 | 07/10/2026 | Pendiente | —
68 | E3 | Oportunidades | HU-10 | Listado ventas | T-41 | Endpoint GET /api/ventas con filtros de fecha y vendedor | Backend | Dev Backend | Sprint 3 | 07/10/2026 | 08/10/2026 | Pendiente | —
69 | E3 | Oportunidades | HU-10 | Listado ventas | T-42 | Pantalla de ventas solo para administrador | Frontend | Dev Frontend | Sprint 3 | 08/10/2026 | 09/10/2026 | Pendiente | Guard de rol
70 | E3 | Oportunidades | HU-10 | Listado ventas | T-43 | Suma total de ventas del período en la vista | Frontend | Dev Frontend | Sprint 3 | 09/10/2026 | 10/10/2026 | Pendiente | —
71 | E4 | Interacciones | HU-11 | Registro interacciones | T-44 | Endpoint POST /api/interacciones | Backend | Dev Backend | Sprint 3 | 10/10/2026 | 11/10/2026 | Pendiente | —
72 | E4 | Interacciones | HU-11 | Registro interacciones | T-45 | Formulario de nueva interacción (tipo, nota, fecha) | Frontend | Dev Frontend | Sprint 3 | 11/10/2026 | 12/10/2026 | Pendiente | —
73 | E4 | Interacciones | HU-11 | Registro interacciones | T-46 | Listado de interacciones con icono diferenciador por tipo | Frontend | Dev Frontend | Sprint 3 | 12/10/2026 | 12/10/2026 | Pendiente | —
74 | E4 | Interacciones | HU-12 | Historial cliente | T-47 | Endpoint GET /api/clientes/{id}/interacciones | Backend | Dev Backend | Sprint 3 | 12/10/2026 | 13/10/2026 | Pendiente | —
75 | E4 | Interacciones | HU-12 | Historial cliente | T-48 | Línea de tiempo cronológica en perfil del cliente | Frontend | Dev Frontend | Sprint 3 | 13/10/2026 | 14/10/2026 | Pendiente | —
76 | E4 | Interacciones | HU-12 | Historial cliente | T-49 | Filtro de historial por tipo de interacción | Frontend | Dev Frontend | Sprint 3 | 14/10/2026 | 14/10/2026 | Pendiente | —
77 | E4 | Interacciones | HU-13 | Notas libres | T-50 | Campo 'nota' como tipo de interacción en BD y API | BD | Dev Backend | Sprint 4 | 15/10/2026 | 15/10/2026 | Pendiente | —
78 | E4 | Interacciones | HU-13 | Notas libres | T-51 | Área de texto para notas en perfil de cliente | Frontend | Dev Frontend | Sprint 4 | 15/10/2026 | 16/10/2026 | Pendiente | —
79 | E4 | Interacciones | HU-13 | Notas libres | T-52 | Edición y eliminación de notas propias | Frontend | Dev Frontend | Sprint 4 | 16/10/2026 | 16/10/2026 | Pendiente | —
80 | E5 | Puntuación | HU-14 | Puntuación automática | T-53 | Definir criterios de puntuación (ventas, interacciones, oportunidades) | Doc | Tech Lead | Sprint 4 | 16/10/2026 | 17/10/2026 | Pendiente | —
81 | E5 | Puntuación | HU-14 | Puntuación automática | T-54 | Lógica de cálculo de puntaje en servicio Java (PuntuacionService) | Backend | Dev Backend | Sprint 4 | 17/10/2026 | 19/10/2026 | Pendiente | Depende de T-53
82 | E5 | Puntuación | HU-14 | Puntuación automática | T-55 | Actualizar tabla puntuacion_cliente automáticamente al registrar actividad | Backend | Dev Backend | Sprint 4 | 19/10/2026 | 20/10/2026 | Pendiente | —
83 | E5 | Puntuación | HU-14 | Puntuación automática | T-56 | Endpoint GET /api/clientes/{id}/puntuacion | Backend | Dev Backend | Sprint 4 | 20/10/2026 | 21/10/2026 | Pendiente | —
84 | E5 | Puntuación | HU-14 | Puntuación automática | T-57 | Visualización del puntaje en perfil de cliente | Frontend | Dev Frontend | Sprint 4 | 21/10/2026 | 21/10/2026 | Pendiente | —
85 | E5 | Puntuación | HU-15 | Clasificación clientes | T-58 | Definir rangos de clasificación: Nuevo / Activo / Estratégico / En Riesgo | Doc | Tech Lead | Sprint 4 | 21/10/2026 | 22/10/2026 | Pendiente | —
86 | E5 | Puntuación | HU-15 | Clasificación clientes | T-59 | Lógica de clasificación automática en PuntuacionService | Backend | Dev Backend | Sprint 4 | 22/10/2026 | 23/10/2026 | Pendiente | Depende de T-58
87 | E5 | Puntuación | HU-15 | Clasificación clientes | T-60 | Badge de clasificación por color en listado y perfil | Frontend | Dev Frontend | Sprint 4 | 23/10/2026 | 24/10/2026 | Pendiente | —
88 | E5 | Puntuación | HU-15 | Clasificación clientes | T-61 | Filtrado de clientes por clasificación en listado | Frontend | Dev Frontend | Sprint 4 | 24/10/2026 | 24/10/2026 | Pendiente | —
89 | E5 | Puntuación | HU-16 | Alertas seguimiento | T-62 | Job Spring Scheduler: revisar inactividad de clientes diariamente | Backend | Dev Backend | Sprint 4 | 24/10/2026 | 25/10/2026 | Pendiente | —
90 | E5 | Puntuación | HU-16 | Alertas seguimiento | T-63 | Insertar alerta en tabla alertas si cliente supera días sin interacción | BD | Dev Backend | Sprint 4 | 25/10/2026 | 26/10/2026 | Pendiente | Depende de T-62
91 | E5 | Puntuación | HU-16 | Alertas seguimiento | T-64 | Pantalla de alertas activas para el vendedor | Frontend | Dev Frontend | Sprint 4 | 26/10/2026 | 27/10/2026 | Pendiente | —
92 | E5 | Puntuación | HU-16 | Alertas seguimiento | T-65 | Marcar alerta como atendida (endpoint PATCH /api/alertas/{id}) | Backend | Dev Backend | Sprint 4 | 27/10/2026 | 28/10/2026 | Pendiente | —
93 | E6 | Reportes | HU-17 | Dashboard métricas | T-66 | Endpoint GET /api/reportes/dashboard con KPIs agregados | Backend | Dev Backend | Sprint 5 | 29/10/2026 | 31/10/2026 | Pendiente | —
94 | E6 | Reportes | HU-17 | Dashboard métricas | T-67 | Gráfico de ventas por período (Angular Charts / Chart.js) | Frontend | Dev Frontend | Sprint 5 | 31/10/2026 | 04/11/2026 | Pendiente | —
95 | E6 | Reportes | HU-17 | Dashboard métricas | T-68 | Tabla de rendimiento por vendedor en dashboard | Frontend | Dev Frontend | Sprint 5 | 04/11/2026 | 06/11/2026 | Pendiente | —
96 | E6 | Reportes | HU-17 | Dashboard métricas | T-69 | Contador de oportunidades por estado (cards KPI) | Frontend | Dev Frontend | Sprint 5 | 06/11/2026 | 08/11/2026 | Pendiente | —
97 | E6 | Reportes | HU-17 | Dashboard métricas | T-70 | Diseño responsive del dashboard (mobile-friendly) | Frontend | Dev Frontend | Sprint 5 | 08/11/2026 | 09/11/2026 | Pendiente | —
98 | E6 | Reportes | HU-18 | Reportes descargables | T-71 | Endpoints GET /api/reportes/ventas y /api/reportes/clientes | Backend | Dev Backend | Sprint 5 | 09/11/2026 | 11/11/2026 | Pendiente | —
99 | E6 | Reportes | HU-18 | Reportes descargables | T-72 | Exportación a PDF o CSV con Apache POI o iText | Backend | Dev Backend | Sprint 5 | 11/11/2026 | 14/11/2026 | Pendiente | —
100 | E6 | Reportes | HU-18 | Reportes descargables | T-73 | Filtros de fecha en pantalla de reportes | Frontend | Dev Frontend | Sprint 5 | 14/11/2026 | 16/11/2026 | Pendiente | —
101 | E6 | Reportes | HU-18 | Reportes descargables | T-74 | Botón de descarga y previsualización en frontend | Frontend | Dev Frontend | Sprint 5 | 16/11/2026 | 18/11/2026 | Pendiente | —
102 | — | Cierre | C | Testing y entrega | C-01 | Pruebas de integración E2E: Angular → Spring Boot → MySQL | QA | Todo el equipo | Cierre | 19/11/2026 | 21/11/2026 | Pendiente | —
103 | — | Cierre | C | Testing y entrega | C-02 | Corrección de bugs encontrados en pruebas finales | Backend/Frontend | Todo el equipo | Cierre | 21/11/2026 | 24/11/2026 | Pendiente | —
104 | — | Cierre | C | Testing y entrega | C-03 | Documentación final: manual de usuario básico y documentación de endpoints (Swagger) | Doc | Tech Lead | Cierre | 24/11/2026 | 26/11/2026 | Pendiente | —
105 | — | Cierre | C | Testing y entrega | C-04 | Demo funcional del sistema completo (Sprint Review final) | Planificación | Tech Lead / Equipo | Cierre | 27/11/2026 | 27/11/2026 | Pendiente | —